BÀI TẬP THỰC HÀNH LỚN – SESSION 02

Học phần: SKL103 – Kỹ năng làm việc nhóm
Đề tài: Khảo sát thói quen sử dụng máy tính và điện thoại thông minh phục vụ học tập của sinh viên năm nhất

NHIỆM VỤ 1: XÂY DỰNG BẢNG CHIA VIỆC NHỎ (WBS)

Giai đoạn 1: Chuẩn bị số liệu và nội dung

| STT | Công việc | Người phụ trách | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Xác định mục tiêu khảo sát | Hoàng | Xác định rõ nội dung cần khảo sát |
| 1.2 | Soạn 5–10 câu hỏi khảo sát | Lan | Bộ câu hỏi hoàn chỉnh |
| 1.3 | Tạo Google Forms | Lan | Link khảo sát hoạt động |
| 1.4 | Gửi link khảo sát cho sinh viên năm nhất | Huy | Thu thập đủ số lượng phản hồi |
| 1.5 | Kiểm tra và làm sạch dữ liệu | Huy | Dữ liệu không bị trùng hoặc thiếu nghiêm trọng |
| 1.6 | Tổng hợp kết quả khảo sát | Trang | Bảng số liệu tổng hợp |
| 1.7 | Tạo biểu đồ | Trang | Biểu đồ cột/tròn thể hiện kết quả |

Kết quả Giai đoạn 1: Có đầy đủ dữ liệu khảo sát, bảng thống kê và biểu đồ để sử dụng cho báo cáo.

Giai đoạn 2: Soạn báo cáo Word và Slide

| STT | Công việc | Người phụ trách | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Viết phần mở đầu | Hoàng | Nêu lý do, mục tiêu và đối tượng khảo sát |
| 2.2 | Viết phương pháp khảo sát | Lan | Mô tả cách thức và số lượng người tham gia |
| 2.3 | Viết phần kết quả khảo sát | Huy | Trình bày số liệu và nhận xét |
| 2.4 | Viết phần kết luận và đề xuất | Hoàng | Nêu kết luận và giải pháp |
| 2.5 | Chèn bảng và biểu đồ vào Word | Trang | Báo cáo có đầy đủ minh họa |
| 2.6 | Thiết kế Slide | Trang + Lan | Slide ngắn gọn, dễ nhìn |
| 2.7 | Kiểm tra nội dung Word và Slide | Cả nhóm | Nội dung thống nhất, không mâu thuẫn |

Kết quả Giai đoạn 2: Hoàn thành bản Word và Slide theo đúng tiêu chuẩn DoD.

Giai đoạn 3: Tập dượt và nộp bài

| STT | Công việc | Người phụ trách | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Kiểm tra lỗi chính tả Word | Lan | Không còn lỗi chính tả nghiêm trọng |
| 3.2 | Kiểm tra số liệu và biểu đồ | Huy | Số liệu chính xác, thống nhất |
| 3.3 | Kiểm tra định dạng Word | Hoàng | Đúng font, cỡ chữ, căn lề |
| 3.4 | Kiểm tra Slide | Trang | Đủ nội dung, dễ đọc |
| 3.5 | Phân chia nội dung thuyết trình | Cả nhóm | Mỗi thành viên có phần trình bày |
| 3.6 | Tập thuyết trình | Cả nhóm | Hoàn thành một lượt trình bày thử |
| 3.7 | Chỉnh sửa lần cuối | Cả nhóm | Hoàn thiện Word và Slide |
| 3.8 | Nộp bài | Hoàng | Nộp đúng định dạng và thời hạn |

Kết quả Giai đoạn 3: Word và Slide đã được kiểm tra, nhóm tập dượt xong và nộp bài đúng hạn.

NHIỆM VỤ 2: TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH – DoD

1. DoD cho File Word

| Tiêu chí | Tiêu chuẩn hoàn thành |
| --- | --- |
| Trang bìa | Có tên đề tài, tên thành viên, môn học, ngày nộp |
| Mục lục | Có đầy đủ các phần chính |
| Mở đầu | Nêu lý do và mục tiêu khảo sát |
| Nội dung | Có phương pháp, kết quả khảo sát và nhận xét |
| Số liệu | Có bảng/biểu đồ minh họa |
| Kết luận | Có kết luận và đề xuất |
| Trích dẫn | Có ghi nguồn đối với thông tin/hình ảnh lấy từ Internet |
| Font chữ | Times New Roman |
| Cỡ chữ | Nội dung 13–14; tiêu đề 16–18 hoặc lớn hơn |
| Giãn dòng | 1.15–1.5 |
| Căn lề | Trái 3 cm; phải 2 cm; trên 2 cm; dưới 2 cm |
| Chính tả | Không có lỗi chính tả nghiêm trọng |
| Định dạng | Các tiêu đề, bảng và hình ảnh trình bày thống nhất |
| Tên file | Đặt tên rõ ràng, đúng quy định của nhóm/lớp |

File Word chỉ được chuyển sang Done khi:

Nội dung đầy đủ + số liệu chính xác + đúng định dạng + có nguồn + đã kiểm tra lỗi.

2. DoD cho File Slide

| Tiêu chí | Tiêu chuẩn hoàn thành |
| --- | --- |
| Số lượng | Khoảng 8–12 slide |
| Slide 1 | Tên đề tài + thành viên |
| Slide 2 | Mục tiêu khảo sát |
| Slide 3 | Đối tượng và phương pháp |
| Slide 4–7 | Kết quả khảo sát + biểu đồ |
| Slide 8 | Nhận xét |
| Slide 9 | Kết luận/đề xuất |
| Slide cuối | Cảm ơn / Q&A |
| Cỡ chữ | Nội dung tối thiểu 24pt |
| Tiêu đề | Khoảng 28–36pt |
| Nội dung | Khoảng 3–6 dòng chính/slide |
| Hình ảnh | Rõ ràng, liên quan đến nội dung |
| Màu sắc | Tương phản, dễ đọc |
| Hiệu ứng | Không sử dụng quá nhiều hiệu ứng |
| Số liệu | Phải thống nhất với File Word |

File Slide chỉ được chuyển sang Done khi:

Đủ 8–12 slide + chữ dễ đọc + nội dung ngắn gọn + biểu đồ rõ + số liệu khớp Word + đã kiểm tra trình chiếu.

NHIỆM VỤ 3: BẢNG KANBAN

Quy tắc của nhóm

- Mỗi thành viên chỉ được nhận tối đa 1–2 công việc ở cột Đang làm.

- Không nhận thêm việc mới nếu việc hiện tại chưa hoàn thành.

- Chỉ chuyển sang Đã xong khi đạt đầy đủ DoD.

- Nếu gặp khó khăn, phải báo nhóm để hỗ trợ thay vì giữ việc quá lâu.

Bảng Kanban mẫu

| CẦN LÀM – TO DO | ĐANG LÀM – IN PROGRESS | ĐÃ XONG – DONE |
| --- | --- | --- |
| Viết phương pháp khảo sát | Lan – Soạn câu hỏi | Hoàng – Xác định mục tiêu |
| Gửi Google Forms | Huy – Thu thập dữ liệu | Lan – Tạo Google Forms |
| Tổng hợp số liệu | Trang – Tạo biểu đồ | Huy – Kiểm tra dữ liệu |
| Viết kết luận | Hoàng – Viết mở đầu | Trang – Hoàn thành biểu đồ |
| Thiết kế Slide | Trang – Thiết kế Slide | — |
| Kiểm tra Word | — | — |
| Tập thuyết trình | — | — |
| Nộp bài | — | — |

Luồng công việc

TO DO → IN PROGRESS → DONE

Ví dụ:

“Soạn câu hỏi khảo sát”
Cần làm → Lan nhận việc → Đang làm → Hoàn thành 10 câu hỏi + kiểm tra nội dung → Đã xong.

PHÂN CÔNG 4 THÀNH VIÊN

| Thành viên | Nhiệm vụ chính |
| --- | --- |
| Hoàng | Trưởng nhóm, xác định mục tiêu, viết mở đầu/kết luận, kiểm tra và nộp bài |
| Lan | Thiết kế câu hỏi, Google Forms, viết phương pháp khảo sát, kiểm tra chính tả |
| Huy | Thu thập dữ liệu, xử lý số liệu, viết phần kết quả |
| Trang | Tổng hợp bảng/biểu đồ, thiết kế Slide, kiểm tra trình chiếu |

KẾT LUẬN

Việc áp dụng WBS + DoD + Kanban giúp nhóm chia một bài tập lớn thành các công việc nhỏ, dễ thực hiện và dễ kiểm soát. WBS giúp nhóm biết phải làm gì, DoD giúp xác định khi nào một công việc thực sự hoàn thành, còn Kanban giúp nhóm theo dõi công việc đang ở trạng thái nào.

Đặc biệt, quy tắc giới hạn 1–2 việc đang làm/người giúp tránh tình trạng một thành viên nhận quá nhiều việc nhưng không hoàn thành được việc nào. Nhờ đó, cả nhóm có thể phối hợp hiệu quả hơn và đảm bảo bài báo cáo được hoàn thành đúng thời hạn.